## Приложение 1
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к краткосрочному плану реализации
региональной программы капитального ремонта
общего имущества многоквартирных домов
в Саткинском муниципальном районе на 2018 год
Перечень многоквартирных домов
№ п/п | Адрес многоквартирного дома | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь многоквартирного дома, всего | Площадь помещений в многоквартирном доме |  | Количество жителей, зарегистрированных в многоквартирном доме на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. метра общей площади помещений многоквартирного дома | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. метра общей площади помещений многоквартирного дома | Плановая дата завершения работ
|  | ввода в эксплуатацию | завершения последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего | в том числе
[12 empty] | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета Челябинской области | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в многоквартирном доме
[7 empty] | кв. метров | кв. метров | кв. метров | чело- век | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей/ кв. метр | рублей/ кв. метр
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
2018 год
1 | г. Бакал, ул. 8 Марта, д. 1 | 1945 | 1945 | кирпичные | 2 | 1 | 370.6 | 368.1 | 368.1 | 9 | 791825 | 0 | 0 | 0 | 791825 | 2136.6028 |  | 2018-12-25
2 | г. Бакал, ул. 8 Марта, д. 2 | 1945 | 1945 | кирпичные | 2 | 1 | 369.1 | 366.6 | 366.6 | 16 | 792470 | 0 | 0 | 0 | 792470 | 2147.0333 |  | 2018-12-25
3 | г. Бакал, ул. 8 Марта, д. 4 | 1945 | 1945 | кирпичные | 2 | 1 | 370.2 | 367.7 | 367.4 | 12 | 865188 | 0 | 0 | 0 | 865188 | 2337.0827 |  | 2018-12-25
4 | г. Бакал, ул. 8 Марта, д. 5 | 1945 | 1945 | кирпичные | 2 | 1 | 365.7 | 312.9 | 312.9 | 15 | 780060 | 0 | 0 | 0 | 780060 | 2133.0599 |  | 2018-12-25
5 | г. Бакал, ул. 8 Марта, д. 7 | 1945 | 1945 | кирпичные | 2 | 1 | 688.1 | 317 | 317 | 14 | 875491 | 0 | 0 | 0 | 875491 | 1272.3311 |  | 2018-12-25
6 | г. Бакал, ул. Кирова, д. 3 | 1945 | 1945 | кирпичные | 2 | 1 | 374.6 | 372.4 | 372.4 | 10 | 95635 | 0 | 0 | 0 | 95635 | 255.299 |  | 2018-12-25
7 | г. Бакал, ул. Крупской, д. 1 | 1951 | 1951 | шлакоблочные | 2 | 1 | 230 | 227.7 | 227.7 | 3 | 2640509 | 0 | 0 | 0 | 2640509 | 11480.4739 |  | 2018-12-25
8 | г. Бакал, ул. Крупской, д. 3 | 1951 | 1951 | шлакоблочные | 2 | 1 | 225.9 | 223.9 | 223.9 | 11 | 1872392 | 0 | 0 | 0 | 1872392 | 8288.5879 |  | 2018-12-25
9 | г. Бакал, ул. Ленина, д. 19 | 1950 | 1950 | шлакоблочные | 4 | 3 | 4992.4 | 2861.1 | 2810.8 | 79 | 1314786 | 0 | 0 | 0 | 1314786 | 263.3575 |  | 2018-12-25
10 | г. Бакал, ул. Ленина, д. 20 | 1950 | 1950 | шлакоблочные | 2 | 1 | 789.33 | 377.8 | 375.2 | 12 | 108386 | 0 | 0 | 0 | 108386 | 137.3139 |  | 2018-12-25
11 | г. Бакал, ул. Ленина, д. 63 | 1951 | 1951 | кирпичные | 2 | 3 | 1105.12 | 723.3 | 723.3 | 29 | 3150617 | 0 | 0 | 0 | 3150617 | 4355.8924 |  | 2018-12-25
12 | г. Бакал, ул. Ленина, д. 64 | 1949 | 1949 | шлакоблочные | 2 | 2 | 1290.5 | 506.7 | 506.7 | 27 | 172143 | 0 | 0 | 0 | 172143 | 339.7336 |  | 2018-12-25
13 | г. Бакал, ул. Ленина, д. 66 | 1951 | 1951 | кирпичные | 2 | 1 | 666.5 | 340.5 | 340.5 | 16 | 1351027 | 0 | 0 | 0 | 1351027 | 3967.7739 |  | 2018-12-25
14 | г. Бакал, ул. Ленина, д. 68 | 1951 | 1951 | шлакоблочные | 2 | 3 | 1102.02 | 946.8 | 848 | 31 | 2849599 | 0 | 0 | 0 | 2849599 | 3009.7159 |  | 2018-12-25
15 | г. Бакал, ул. Ленина, д. 70 | 1951 | 1951 | кирпичные | 2 | 3 | 2023.1 | 860.9 | 844.3 | 44 | 325160 | 0 | 0 | 0 | 325160 | 377.6978 |  | 2018-12-25
16 | г. Бакал, ул. Леонова, д. 2 | 1952 | 1952 | шлакоблочные | 3 | 3 | 1579 | 1144.8 | 1144.8 | 37 | 2891878 | 0 | 0 | 0 | 2891878 | 2526.0989 |  | 2018-12-25
17 | г. Бакал, ул. Строителей, д. 15 | 1950 | 1950 | шлакоблочные | 2 | 1 | 521.5 | 208 | 207.8 | 18 | 2838588 | 0 | 0 | 0 | 2838588 | 13647.0577 |  | 2018-12-25
18 | г. Бакал, ул. Южная, д. 2 | 1952 | 1952 | шлакоблочные | 2 | 2 | 699 | 512.4 | 512.4 | 25 | 1746229 | 0 | 0 | 0 | 1746229 | 3407.9411 |  | 2018-12-25
19 | г. Бакал, ул. Южная, д. 4 | 1951 | 1951 | шлакоблочные | 2 | 1 | 531.8 | 342.9 | 342.9 | 13 | 1281886 | 0 | 0 | 0 | 1281886 | 3738.3669 |  | 2018-12-25
20 | г. Бакал, ул. Южная, д. 5 | 1951 | 1951 | шлакоблочные | 2 | 1 | 843.9 | 344.3 | 344.3 | 16 | 108386 | 0 | 0 | 0 | 108386 | 314.801 |  | 2018-12-25
21 | г. Бакал, ул. Южная, д. 7 | 1952 | 1952 | шлакоблочные | 2 | 2 | 720.9 | 368.5 | 368.5 | 18 | 1651922 | 0 | 0 | 0 | 1651922 | 4482.8277 |  | 2018-12-25
22 | г. Бакал, ул. Южная, д. 10 | 1952 | 1952 | шлакоблочные | 2 | 2 | 705.2 | 374.1 | 374.1 | 31 | 1653709 | 0 | 0 | 0 | 1653709 | 4420.4999 |  | 2018-12-25
23 | г. Бакал, ул. Южная, д. 11 | 1951 | 1951 | шлакоблочные | 2 | 2 | 692.9 | 506.9 | 506.9 | 21 | 4887047 | 0 | 0 | 0 | 4887047 | 9641.0475 |  | 2018-12-25
24 | г. Бакал, ул. Южная, д. 15 | 1950 | 1950 | шлакоблочные | 2 | 1 | 844.3 | 325.9 | 325.9 | 16 | 3361454 | 0 | 0 | 0 | 3361454 | 10314.3725 |  | 2018-12-25
25 | г. Сатка, ул. 50 лет Октября, д. 3 | 1950 | 1950 | шлакоблочные | 2 | 1 | 508.1 | 507.6 | 507.6 | 12 | 1199758 | 0 | 0 | 0 | 1199758 | 2363.5894 |  | 2018-12-25
26 | г. Сатка, ул. Калинина, д. 1 | 1949 | 1949 | кирпичные | 2 | 1 | 503 | 503 | 322.4 | 17 | 1447080 | 0 | 0 | 0 | 1447080 | 2876.8986 |  | 2018-12-25
27 | г. Сатка, ул. Калинина, д. 5 | 1951 | 1951 | шлакоблочные | 2 | 2 | 653.6 | 653.6 | 498.2 | 32 | 1181446 | 0 | 0 | 0 | 1181446 | 1807.5979 |  | 2018-12-25
28 | г. Сатка, ул. Калинина, д. 7 | 1951 | 1951 | шлакоблочные | 2 | 2 | 1132.7 | 667.1 | 667.1 | 27 | 2121346 | 0 | 0 | 0 | 2121346 | 3179.952 |  | 2018-12-25
29 | г. Сатка, ул. Калинина, д. 45 | 1952 | 1952 | шлакоблочные | 2 | 2 | 733.5 | 657.4 | 604.3 | 12 | 4913582 | 0 | 0 | 0 | 4913582 | 7474.2653 |  | 2018-12-25
30 | г. Сатка, ул. Калинина, д. 50 | 1952 | 1952 | шлакоблочные | 2 | 2 | 640.3 | 640.1 | 352.8 | 26 | 488190 | 0 | 0 | 0 | 488190 | 762.6777 |  | 2018-12-25
31 | г. Сатка, ул. Калинина, д. 51 | 1952 | 1952 | шлакоблочные | 2 | 2 | 725.4 | 725.4 | 584.37 | 27 | 880086 | 0 | 0 | 0 | 880086 | 1213.2423 |  | 2018-12-25
32 | г. Сатка, ул. Кирова, д. 5 | 1948 | 1948 | кирпичные | 2 | 3 | 1020.9 | 539.6 | 447.6 | 30 | 85485 | 0 | 0 | 0 | 85485 | 158.4229 |  | 2018-12-25
33 | г. Сатка, ул. Кирова, д. 9 | 1948 | 1948 | кирпичные | 2 | 3 | 1040.6 | 524.1 | 399.7 | 28 | 85485 | 0 | 0 | 0 | 85485 | 163.1082 |  | 2018-12-25
34 | г. Сатка, ул. Кирова, д. 12 | 1955 | 1955 | кирпич | 3 | 3 | 2214 | 1840.2 | 1840.2 | 101 | 6277677 | 0 | 0 | 0 | 6277677 | 3411.4102 |  | 2018-12-25
35 | г. Сатка, ул. Куйбышева, д. 1 | 1935 | 1935 | кирпичные | 3 | 4 | 1681.9 | 1470.7 | 1470.7 | 27 | 6037934 | 0 | 0 | 0 | 6037934 | 4105.4831 |  | 2018-12-25
36 | г. Сатка, ул. Куйбышева, д. 3 | 1935 | 1935 | кирпичные | 3 | 4 | 1642 | 1496.5 | 1496.5 | 27 | 6317505 | 0 | 0 | 0 | 6317505 | 4221.5202 |  | 2018-12-25
37 | г. Сатка, ул. Куйбышева, д. 4 | 1944 | 1944 | кирпичные | 2 | 2 | 596.9 | 494.7 | 311.8 | 32 | 874441 | 0 | 0 | 0 | 874441 | 1767.6188 |  | 2018-12-25
38 | г. Сатка, ул. Куйбышева, д. 5 | 1947 | 1947 | кирпичные | 4 | 4 | 1888.6 | 1781 | 1111.8 | 108 | 2542561 | 0 | 0 | 0 | 2542561 | 1427.603 |  | 2018-12-25
39 | г. Сатка, ул. Куйбышева, д. 7 | 1939 | 1939 | кирпичные | 3 | 4 | 1881 | 1880.4 | 1179.5 | 29 | 4381844 | 0 | 0 | 0 | 4381844 | 2330.2723 |  | 2018-12-25
40 | г. Сатка, ул. Куйбышева, д. 8 | 1943 | 1943 | кирпичные | 2 | 2 | 1074.95 | 541.5 | 507.55 | 23 | 1871808 | 0 | 0 | 0 | 1871808 | 3456.7091 |  | 2018-12-25
41 | г. Сатка, ул. Куйбышева, д. 11 | 1949 | 1949 | кирпичные | 2 | 2 | 591 | 590.8 | 590.8 | 25 | 1876078 | 0 | 0 | 0 | 1876078 | 3175.4875 |  | 2018-12-25
42 | г. Сатка, ул.Ленина, д. 5 | 1955 | 1955 | шлакоблок | 4 | 4 | 2703.4 | 2406.4 | 2406.4 | 50 | 72478 | 0 | 0 | 0 | 72478 | 30.1188 |  | 2018-12-25
43 | г. Сатка, пр. Мира, д. 14 | 1994 | 1994 | панельные | 9 | 1 | 2965.8 | 2480.5 | 2480.5 | 54 | 2182783 | 0 | 0 | 0 | 2182783 | 879.977 |  | 2018-12-25
44 | г. Сатка, ул. Мира, д. 16 | 1994 | 1994 | панельные | 10 | 1 | 3120.7 | 2829.7 | 2829.7 | 61 | 2182783 | 0 | 0 | 0 | 2182783 | 771.3832 |  | 2018-12-25
Итого по Саткинскому муниципальному району за 2018 год | [6 empty] | 49420.02 | 36531.5 | 33741.92 | 1271 | 85426737 | 0 | 0 | 0 | 85426737 | 140572.3063
Первый заместитель Главы
Саткинского муниципального района | [9 empty] | П.А. Баранов
(роспись)
м.п.

## Приложение 2
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к краткосрочному плану реализации
региональной программы капитального ремонта
общего имущества многоквартирных домов
в Саткинском муниципальном районе на 2018 год.
Реестр многоквартирных домов по видам ремонта
№ п/п | Адрес многоквартирного дома | Стоимость капитального ремонта, всего | Виды, установленные частью 1 статьи 166 Жилищного Кодекса Российской Федерации | [10 empty] | Виды, установленые законом Челябинской области № 512-ЗО
|  |  | ремонт внутридо- мовых инженерных систем | ремонт или замена лифтового оборудования |  | ремонт крыши |  | ремонт подвальных помещений |  | ремонт фасадов |  | ремонт фундаментов |  | утепление фасадов | переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю | установка коллективных (общедомовых) приборов учета и узлов управления | другие виды
|  | рублей | рублей | ед. | рублей | кв. метров | рублей | кв. метров | рублей | кв. метров | рублей | куб. мет-ров | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
2018 год
1 | г. Бакал, ул. 8 Марта, д. 1 | 791825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540.3 | 711036 | 75.2 | 80789 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | г. Бакал, ул. 8 Марта, д. 2 | 792470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540.3 | 711036 | 75.8 | 81434 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | г. Бакал, ул. 8 Марта, д. 4 | 865188 | 102011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 | 684321 | 73.4 | 78856 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | г. Бакал, ул. 8 Марта, д. 5 | 780060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 533.4 | 701956 | 72.7 | 78104 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | г. Бакал, ул. 8 Марта, д. 7 | 875491 | 102011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528.4 | 695376 | 72.7 | 78104 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | г. Бакал, ул. Кирова, д. 3 | 95635 | 95635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | г. Бакал, ул. Крупской, д. 1 | 2640509 | 672270 | 0 | 0 | 231 | 803891 | 0 | 0 | 389 | 511925 | 60 | 64459 | 0 | 0 | 587964 | 0
8 | г. Бакал, ул. Крупской, д. 3 | 1872392 | 672270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 548773 | 59 | 63385 | 0 | 0 | 587964 | 0
9 | г. Бакал, ул. Ленина, д. 19 | 1314786 | 1314786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | г. Бакал, ул. Ленина, д. 20 | 108386 | 108386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | г. Бакал, ул. Ленина, д. 63 | 3150617 | 2562653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 587964 | 0
12 | г. Бакал, ул. Ленина, д. 64 | 172143 | 172143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | г. Бакал, ул. Ленина, д. 66 | 1351027 | 763063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 587964 | 0
14 | г. Бакал, ул. Ленина, д. 68 | 2849599 | 2261635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 587964 | 0
15 | г. Бакал, ул. Ленина, д. 70 | 325160 | 325160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | г. Бакал, ул. Леонова, д. 2 | 2891878 | 2139219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.3 | 164695 | 0 | 0 | 587964 | 0
17 | г. Бакал, ул. Строителей, д. 15 | 2838588 | 734941 | 0 | 0 | 257 | 894372 | 0 | 0 | 420.2 | 552984 | 63.6 | 68327 | 0 | 0 | 587964 | 0
18 | г. Бакал, ул. Южная, д. 2 | 1746229 | 1158265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 587964 | 0
19 | г. Бакал, ул. Южная, д. 4 | 1281886 | 693922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 587964 | 0
20 | г. Бакал, ул. Южная, д. 5 | 108386 | 108386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | г. Бакал, ул. Южная, д. 7 | 1651922 | 1063958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 587964 | 0
22 | г. Бакал, ул. Южная, д. 10 | 1653709 | 1065745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 587964 | 0
23 | г. Бакал, ул. Южная, д. 11 | 4887047 | 1065745 | 0 | 0 | 556 | 1934906 | 0 | 0 | 890.4 | 1171769 | 117.9 | 126663 | 0 | 0 | 587964 | 0
24 | г. Бакал, ул. Южная, д. 15 | 3361454 | 709370 | 0 | 0 | 376 | 1308498 | 0 | 0 | 512.3 | 674188 | 75.8 | 81434 | 0 | 0 | 587964 | 0
25 | г. Сатка, ул. 50 лет Октября, д. 3 | 1199758 | 583018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 52200 | 380 | 500081 | 60 | 64459 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | г. Сатка, ул. Калинина, д. 1 | 1447080 | 1327704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 28058 | 0 | 0 | 85 | 91318 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | г. Сатка, ул. Калинина, д. 5 | 1181446 | 286319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 601 | 790917 | 97 | 104210 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | г. Сатка, ул. Калинина, д. 7 | 2121346 | 1226219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 601 | 790917 | 97 | 104210 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | г. Сатка, ул. Калинина, д. 45 | 4913582 | 1797883 | 0 | 0 | 624 | 2171550 | 468 | 305374 | 416 | 547457 | 85 | 91318 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | г. Сатка, ул. Калинина, д. 50 | 488190 | 488190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | г. Сатка, ул. Калинина, д. 51 | 880086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 601 | 790917 | 83 | 89169 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | г. Сатка, ул. Кирова, д. 5 | 85485 | 85485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | г. Сатка, ул. Кирова, д. 9 | 85485 | 85485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | г. Сатка, ул. Кирова, д. 12 | 6277677 | 0 | 0 | 0 | 1180 | 4106456 | 0 | 0 | 1547 | 2035856 | 126 | 135365 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | г. Сатка, ул. Куйбышева, д. 1 | 6037934 | 3152004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 33930 | 2039 | 2683330 | 157 | 168670 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | г. Сатка, ул. Куйбышева, д. 3 | 6317505 | 3205154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399 | 260351 | 2039 | 2683330 | 157 | 168670 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | г. Сатка, ул. Куйбышева, д. 4 | 874441 | 216115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448 | 589569 | 64 | 68757 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | г. Сатка, ул. Куйбышева, д. 5 | 2542561 | 2153738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388823 | 0
39 | г. Сатка, ул. Куйбышева, д. 7 | 4381844 | 4215323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 166521 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | г. Сатка, ул. Куйбышева, д. 8 | 1871808 | 900494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 32625 | 639 | 840925 | 91 | 97764 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | г. Сатка, ул. Куйбышева, д. 11 | 1876078 | 937389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 639 | 840925 | 91 | 97764 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | г. Сатка, ул.Ленина, д. 5 | 72478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72478 | 0
43 | г. Сатка, пр. Мира, д. 14 | 2182783 | 0 | 1 | 2182783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | г. Сатка, ул. Мира, д. 16 | 2182783 | 0 | 1 | 2182783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: |  | 85426737 | 38552094 | 2 | 4365566 | 3224 | 11219673 | 1092 | 712538 | 15241.3 | 20057588 | 2247.4 | 2414445 | 0 | 0 | 8104833 | 0
Итого по Саткинскому муниципальному району за 2018 год |  |  |  | 85426737
Первый заместитель Главы
Саткинского муниципального района | [6 empty] | П.А. Баранов
(роспись)
м.п.

## Приложение 3
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к краткосрочному плану реализации
региональной программы капитального ремонта
общего имущества многоквартирных домов
в Саткинском муниципальном районе на 2018 годы
Планируемые показатели выполнения Плана
№ п/п | Наименование муниципального образования | Общая площадь многоквартирн- ых домов, всего | Количество жителей, зарегистрированных в многоквартирном доме на дату утверждения программы | Количество многоквартирных домов |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта
|  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего
|  | кв. метров | человек | единиц | единиц | единиц | единиц | единиц | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
2018 год
1 | Бакальское городское поселение | 22101.67 | 523 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 38406387 | 38406387
3 | Саткинское городское поселение | 27318.35 | 748 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 47020350 | 47020350
Итого по Саткинскому муниципальному району за 2018 год |  | 49420.02 | 1271 | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 85426737 | 85426737
Первый заместитель Главы
Саткинского муниципального района | [6 empty] | П.А. Баранов
(роспись)
м.п.

## Приложение 4
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к краткосрочному плану реализации
региональной программы капитального ремонта
общего имущества многоквартирных домов
в Саткинском муниципальном районе на 2018 годы
Реестр МКД по видам ремонта (инженерные сети, приборы учета и узлы управления) 2018 год
№ п\п | Адрес МКД | Ремонт инженерных систем | [5 empty] | Установка приборов учета | [9 empty] | Установка узлов управления
|  | Ремонт ЭС, (руб) | Ремонт ГВС, (руб) | Ремонт ХВС, (руб) | Ремонт ТС, (руб) | Ремонт ВО, (руб) | Ремонт ГС, (руб) | Электроснабжения, (ед) | Электроснабжения, (руб) | Теплоснабжения, (ед) | Теплоснабжения, (руб) | ГС, (ед) | ГС, (руб) | ГВС, (ед) | ГВС, (руб) | ХВС, (ед) | ХВС, (руб) | Теплоснабжения, (ед) | Теплоснабжения, (руб) | ГВС, (ед) | ГВС, (руб)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
1 | г. Бакал, ул. 8 Марта, д. 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | г. Бакал, ул. 8 Марта, д. 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | г. Бакал, ул. 8 Марта, д. 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | г. Бакал, ул. 8 Марта, д. 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | г. Бакал, ул. 8 Марта, д. 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | г. Бакал, ул. Кирова, д. 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | г. Бакал, ул. Крупской, д. 1 | 0 | 8840 | 58979 | 496065 | 108386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 587964 | 0 | 0
8 | г. Бакал, ул. Крупской, д. 3 | 0 | 8840 | 58979 | 496065 | 108386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 587964 | 0 | 0
9 | г. Бакал, ул. Ленина, д. 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 937227 | 377559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | г. Бакал, ул. Ленина, д. 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | г. Бакал, ул. Ленина, д. 63 | 0 | 353362 | 210896 | 1673235 | 325160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 587964 | 0 | 0
12 | г. Бакал, ул. Ленина, д. 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | г. Бакал, ул. Ленина, д. 66 | 0 | 17681 | 66128 | 570868 | 108386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 587964 | 0 | 0
14 | г. Бакал, ул. Ленина, д. 68 | 0 | 39783 | 184087 | 1712605 | 325160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 587964 | 0 | 0
15 | г. Бакал, ул. Ленина, д. 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | г. Бакал, ул. Леонова, д. 2 | 0 | 53044 | 203747 | 1608274 | 274154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 587964 | 0 | 0
17 | г. Бакал, ул. Строителей, д. 15 | 0 | 106088 | 67916 | 535435 | 25502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 587964 | 0 | 0
18 | г. Бакал, ул. Южная, д. 2 | 0 | 26522 | 107235 | 852365 | 172143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 587964 | 0 | 0
19 | г. Бакал, ул. Южная, д. 4 | 0 | 17981 | 71490 | 496065 | 108386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 587964 | 0 | 0
20 | г. Бакал, ул. Южная, д. 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | г. Бакал, ул. Южная, д. 7 | 0 | 26522 | 105448 | 759845 | 172143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 587964 | 0 | 0
22 | г. Бакал, ул. Южная, д. 10 | 0 | 26522 | 107235 | 759845 | 172143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 587964 | 0 | 0
23 | г. Бакал, ул. Южная, д. 11 | 0 | 26522 | 107235 | 759845 | 172143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 587964 | 0 | 0
24 | г. Бакал, ул. Южная, д. 15 | 0 | 17681 | 71490 | 511813 | 108386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 587964 | 0 | 0
25 | г. Сатка, ул. 50 лет Октября, д. 3 | 0 | 216597 | 175151 | 0 | 191270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | г. Сатка, ул. Калинина, д. 1 | 0 | 216597 | 175151 | 629923 | 306033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | г. Сатка, ул. Калинина, д. 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200834 | 85485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | г. Сатка, ул. Калинина, д. 7 | 0 | 249750 | 201960 | 488190 | 200834 | 85485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | г. Сатка, ул. Калинина, д. 45 | 0 | 285113 | 230556 | 927169 | 204022 | 151023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | г. Сатка, ул. Калинина, д. 50 | 0 | 0 | 0 | 488190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | г. Сатка, ул. Калинина, д. 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | г. Сатка, ул. Кирова, д. 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | г. Сатка, ул. Кирова, д. 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | г. Сатка, ул. Кирова, д. 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | г. Сатка, ул. Куйбышева, д. 1 | 0 | 0 | 0 | 2559065 | 592939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | г. Сатка, ул. Куйбышева, д. 3 | 0 | 0 | 0 | 2612215 | 592939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | г. Сатка, ул. Куйбышева, д. 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143453 | 72662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | г. Сатка, ул. Куйбышева, д. 5 | 1931477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222261 | 1 | 27075 | 1 | 289291 | 0 | 0 | 1 | 23644 | 1 | 48813 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | г. Сатка, ул. Куйбышева, д. 7 | 0 | 587908 | 475411 | 2559065 | 592939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | г. Сатка, ул. Куйбышева, д. 8 | 0 | 355839 | 325281 | 0 | 133889 | 85485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | г. Сатка, ул. Куйбышева, д. 11 | 0 | 355839 | 0 | 496065 | 0 | 85485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | г. Сатка, ул.Ленина, д. 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23644 | 1 | 48834 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | г. Сатка, пр. Мира, д. 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | г. Сатка, ул. Мира, д. 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по Саткинскому муниципальному району: |  | 1931477 | 2997031 | 3004375 | 21992207 | 7290589 | 1336415 | 1 | 27075 | 1 | 289291 | 0 | 0 | 2 | 47288 | 2 | 97647 | 13 | 7643532 | 0 | 0
Первый заместитель Главы
Саткинского муниципального района | [6 empty] | П.А. Баранов
(роспись)
м.п.