Основные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые в отчетном году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципальной программы (подпрограммы, ведомственной целевой  программы, направлений  отдельных мероприятий муниципальной  программы) | Цель | | Характеристика вклада основных  результатов в решение задач  и достижение целей муниципальной программы |
| задачи | результаты (индикаторы),  достигнутые в отчетном году |
| Цель: Совершенствование системы профилактики преступлений и иных правонарушений, повышение уровня общественной безопасности граждан на территории Саткинского муниципального района. | | | | |
|  | муниципальная программа **«П**рофилактика преступлений и иных правонарушений в Саткинском муниципальном районе на 2017-2019 годы» | задача 1 Снижение уровня преступности на территории Саткинского муниципального района за счет:  - активизации участия и улучшения координации деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления в предупреждении преступлений и правонарушений;  - выявления и устранения причин и предпосылок совершаемых преступлений и правонарушений. | Общее количество зарегистрированных преступлений - 1320 единиц | Снижение значения индикативного показателя имеет положительную тенденцию |
| задача 2 Активизация работы по предупреждению и пресечению преступлений и правонарушений, совершаемых на улицах и в общественных местах за счет вовлечения в деятельность по предупреждению правонарушений учреждений и организаций всех форм собственности, в том числе общественных организаций. | Количество раскрытых преступлений, совершенных на улицах и в общественных местах - 275 единиц | Увеличение значения индикативного показателя имеет положительную тенденцию |
|  |  | задача 3 Профилактика пьянства, алкоголизма, асоциального образа жизни, проведение комплексных физкультурно-оздоровительных мероприятий и акций, направленных на пропаганду здорового образа жизни, принятие мер по созданию клубных формирований, спортивных секций, кружков. | Количество выявленных превентивных составов преступлений - 255 единиц  Доля жителей Саткинского муниципального района, охваченных мероприятиями Программы – 28 процентов | Увеличение значения индикативного показателя имеет положительную тенденцию |

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  показателя  (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года от плана  (при наличии отклонения) |
| год,  предшествующий отчетному | отчетный год | |
| план | факт |
|  | Муниципальная программа **«П**рофилактика преступлений и иных правонарушений в Саткинском муниципальном районе на 2017-2019 годы» | | | | | |
|  | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |
| 1. | Общее количество зарегистрированных преступлений | Единиц | 1350 | 1320 | 1088 |  |
| 2. | Количество раскрытых преступлений, совершенных на улицах и в общественных местах | Единиц | 270 | 275 | 301 |  |
| 3. | Количество выявленных превентивных составов преступлений | Единиц | 250 | 255 | 310 |  |
| 4. | Доля жителей Саткинского муниципального района, охваченных мероприятиями Программы | Процентов | 28 | 28 | 28 |  |
|  | Подпрограмма (ведомственная целевая программа) нет | | | | | |
| \_ | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |
|  | Направление отдельных мероприятий муниципальной программы нет | | | | | |
| \_ | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |

Перечень мероприятий муниципальной программы, реализация которых предусмотрена в отчетном году, выполненных и не выполненных

(с указанием причин) в установленные сроки

| №  п/п | Наименование  мероприятий  муниципальной программы | Ответственный  исполнитель | Плановый срок | | Фактический  срок | | Результаты | | Выполнено /  не выполнено |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| Муниципальная программа **«П**рофилактика преступлений и иных правонарушений в Саткинском муниципальном районе на 2017-2019 годы» | | | | | | | | |  |
| 1. | Организация и проведение межведомственных профилактических рейдов | ОМВД России по Саткинскому району  (по согласованию) | 2017  январь | 2017  декабрь | 2017  январь | 2017  декабрь | Организация и проведение межведомственных профилактических рейдов | Проведено 19 межведомственных профилактических рейда | Выполнено |
| 2. | Мониторинг занятости несовершеннолетних, состоящих на учете в ОПДН ОМВД РФ по Саткинскому району | КДНиЗП | 2017  январь | 2017  декабрь | 2017  январь | 2017  декабрь | Мониторинг занятости несовершеннолетних | Проводился постоянный мониторинг занятости несовершеннолетних, организована занятость 73 несовершеннолетних | Выполнено |
| 3. | Мониторинг психо-эмоционального состояния:  - дезадаптированных учащихся группы риска;  - учащихся первых классов;  - учащихся при переходе в пятый класс;  - школьников на этапе подготовке к сдаче единого государственного экзамена и итоговой аттестации за курс основной школы. | МКУ «Управление образования» | 2017  январь | 2017  декабрь | 2017  январь | 2017  декабрь | Проведение профилактических и реабилитационных мероприятий по результатам проведенного мониторинга | Реабилитационные мероприятия проведены | Выполнено |
| 4. | Ведение банков данных:  - несовершеннолетних, совершивших преступления и правонарушения:  - эффективности мер, принимаемых общеобразовательными учреждениями района по сопровождению учащихся, совершивших преступления и правонарушения;  - учащихся, часто пропускающих учебные занятия в школе;  - эффективности мер, принимаемых общеобразовательными учреждениями района по сопровождению учащихся, часто пропускающих учебные занятия в школе;  - детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья;  - итогов учебного года по раннему выявлению, обучению и сопровождению детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья;  - занятости обучающихся и воспитанников в системе дополнительного образования;  - критериев эффективности профилактической работы в общеобразовательных учреждениях района. | МКУ «Управление образования» | 2017  январь | 2017  декабрь | 2017  январь | 2017  декабрь | Регулярное обновление данных. | Банки данных обновлены. | Выполнено |
| 5. | Повышение профессиональной компетенции и квалификации педагогов служб сопровождения общеобразовательных учреждений. | МКУ «Управление образования» | 2017  январь | 2017  декабрь | 2017  январь | 2017  декабрь | Методическом сопровождении деятельности педагогов по организации профилактической работы по предупреждению безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних в текущем году | Всего в течение 2016г. в методических мероприятиях приняли участие 261 педагога | Выполнено |
| 6. | Работа по привлечению населения в клубные формирования различной направленности. | МКУ «Управление культуры» | 2017  январь | 2017  декабрь | 2017  январь | 2017  декабрь | Работа по привлечению населения в клубные формирования | Проводилась работа по привлечению населения в клубные формирования  (30 человек) | Выполнено |
| 7. | Разработка и реализация программных мероприятий, направленных на профилактику беспризорности, безнадзорности, преступлений и правонарушений  среди несовершеннолетних, суицидальных наклонностей у детей, ранней беременности, выявлению фактов жестокого обращения с детьми, формирова-нию у детей понятий здорового образа жизни и законопослушного поведения. | МКУ «Управление образования» | 2017  январь | 2017  декабрь | 2017  январь | 2017  декабрь | Реализация программных мероприятий, направленных на профилактику беспризорности | Все общеобразовательные организации района разрабатывают и реализуют комплексные профилактические программы. | Выполнено |
| 8. | Организация прямых телефонных линий по вопросам обеспечения доступного образования и воспитания, оказания      психолого-педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья   для родителей учащихся и воспитанников, населения района | МКУ «Управление образования» | 2017  январь | 2017  декабрь | 2017  январь | 2017  декабрь | Организация прямых телефонных линий | Прямые телефонные линии организованы МКУ «Управление образования» и службами сопровождения общеобразовательных школ:  - в период проведения профилактических акций (февраль, март, апрель, сентябрь, ноябрь, декабрь)  - на этапе подготовки итоговой аттестации (март, апрель, май). | Выполнено |
| 9. | Проведение системных профилактических мероприятий «Район» | ОМВД России по Саткинскому району  (по согласованию) | 2017  январь | 2017  декабрь | 2017  январь | 2017  декабрь | Проведение системных профилактических мероприятий «Район» | Проведены системные профилактические мероприятия «Район»  12 | Выполнено |
| 10. | Проведение выступлений в СМИ о способах и средствах правомерной защиты граждан от преступных пося­гательств. | ОМВД России по Саткинскому району  (по согласованию) | 2017  январь | 2017  декабрь | 2017  январь | 2017  декабрь | Проведение выступлений в СМИ | Опубликовано информационных материалов:  Телевидение – 4,  Печать – 13,  Радио – 2,  Интернет – 19 | Выполнено |
| 11. | Организация работы отрядов юных помощников полиции в образовательных учреждениях района.  Изучение уголовного и административного законодательства в профильных кружках и детских объедениях. | МКУ «Управление образования» | 2017  январь | 2017  декабрь | 2017  январь | 2017  декабрь | Повышение уровня компетентности в вопросах уголовного и административного законодательства среди несовершеннолетних | Уровень компетентности в вопросах уголовного и административного законодательства среди несовершеннолетних повышен. | Выполнено |
| 12. | Проведение профилактических мероприятий направленные на предупреждение преступлений, связанных с торговлей людьми, организацией и вовлечением в занятия проституцией, незаконным усыновлением, торговлей человеческими органами и тканями | ОМВД России по Саткинскому району  (по согласованию) | 2017  январь | 2017  декабрь | 2017  январь | 2017  декабрь | Проведение профилактических мероприятий | Проведено 12 профилактических мероприятий направленные на предупреждение преступлений, связанных с торговлей людьми | Выполнено |
| 13. | Оказание социальной помощи гражданам, вернувшимся из мест лишения свободы. | УСЗН | 2017  январь | 2017  декабрь | 2017  январь | 2017  декабрь | Оказание социальной помощи | Даны 4 косультации, 3 человека получили материальную помощь | Выполнено |
| 14. | Организация деятельности муниципальной народной дружины Саткинского муниципального района по охране общественного порядка. | Администрация Саткинского муниципального района | 2017  январь | 2017  декабрь | 2017  январь | 2017  декабрь | Организация деятельности муниципальной народной дружины | Результатом совместного патрулирования стало выявление 39 преступлений и 1300 административных правонарушений представителями народной дружины. |  |
| 15. | Организация отдыха и занятости детей и подростков в учебное время, в первую очередь из числа семей, попавших в трудную жизненную ситуацию (проведение мероприятий в подростково-профильных клубах) | МКУ «Управление образования» | 2017  январь | 2017  декабрь | 2017  январь | 2017  декабрь | Организация отдыха и занятости детей и подростков в учебное время | Привлечен 151 подросток из группы риска | Выполнено |
| 16. | Реализация молодежного проекта «Компот» (организация досуга подростков и молодежи, проведение спортивных и развлекательных мероприятий) | МКУ «Управление образования» | 2017  январь | 2017  декабрь | 2017  январь | 2017  декабрь | Повышение числа организованных в спортивных и развлекательных мероприятиях подростков и молодежи. | Значительно число организованных подростков и представителей студенческой и рабочей молодежи | Выполнено |
| 17. | Проведение оперативно-профилактических мероприятий, направленных на осуществление контроля за поведением ранее судимых в быту, их занятости, рода занятий. | ОМВД России по Саткинскому району  (по согласованию) | 2017  январь | 2017  декабрь | 2017  январь | 2017  декабрь | Проведение оперативно-профилактических мероприятий | Проведено 5 оперативно-профилактических мероприятия | Выполнено |
| 18. | Лекционно-дискуссионная деятельность (профилактические беседы, диспуты, круглые столы, лекции, дискуссии, брифинги с участием: органов здравоохранения, правоохранительных органов, депутатов, спортсменов и т.п.) | МКУ «Управление культуры» | 2017  январь | 2017  декабрь | 2017  январь | 2017  декабрь | Лекционно-дискуссионная деятельность | Проведено 5 мероприятий  (290 человек) | Выполнено |
| 19. | Методическая работа (приобретение, подбор, обзор тематической литературы, разработка сценариев, по профилактике преступлений и правонарушений) | МКУ «Управление культуры» | 2017  январь | 2017  декабрь | 2017  январь | 2017  декабрь | Методическая работа | Проведен подбор, обзор тематической литературы, разработка сценариев, по профилактике преступлений и правонарушений в учреждениях культуры | Выполнено |
| 20. | Организация мероприятий в учреждениях культуры района и поселений просветительской направленности по предупреждению преступлений и правонарушений | МКУ «Управление культуры» | 2017  январь | 2017  декабрь | 2017  январь | 2017  декабрь | Организация мероприятий | Проведено 5 мероприятий  (290 человек) | Выполнено |
| 21. | Организация и проведение молодежных акций, направленных на выявление нарушений правил торговли спиртными напитками и табачными изделиями. | МКУ «Управление образования» | 2017  январь | 2017  декабрь | 2017  январь | 2017  декабрь | Выявление нарушений правил торговли спиртными напитками на территории Саткинского муниципального района | Акции проведены, нарушения выявлены, приняты соответствующие меры со стороны ОМВД России по Саткинскому району | Выполнено |
| 22. | Реализация плана работы с несовершеннолетними, состоящими на учете в ОПДН ОМВД РФ по Саткинскому району | МКУ «Управление образования» | 2017  январь | 2017  декабрь | 2017  январь | 2017  декабрь | Профилактика рецидивов правонарушений | Уровень состоящих на учете в ОПДН ОМВД из числа обучающихся в ОО района снижен. | Выполнено |
| 23. | Организация правового всеобуча детей и родителей на базе образовательных учреждений | МКУ «Управление образования»,  КДНиЗП | 2017  январь | 2017  декабрь | 2017  январь | 2017  декабрь | Повышения уровня компетентности родителей в вопросах воспитания, знания уголовного и административного права, уровня ответственности за детей | Обсуждение на родительских собраниях вопросов, связанных с профилактикой асоциального поведения обучающихся. Проведены всеобучи в 6 образовательных учреждениях.  (100 подростков, 145 родителей) | Выполнено |
| 24. | Вовлечение детей, состоящих на профилактическом учете, в мероприятия проекта «Мульттерапия» | МКУ «Управление образования» | 2017  январь | 2017  декабрь | 2017  январь | 2017  декабрь | Организация внеурочной занятости обучающихся, социализация подростков.) | В мероприятиях проекта «Мульттерапия» участвуют 25 детей, обучающихся в школах №№ 11, 12, 14, 66 состоящих на профилактических учетах | Выполнено |
| 25. | Предоставление в МКУ «Управление образования» данных о несовершеннолетних, совершивших преступления и правонарушения | ОМВД России по Саткинскому району  (по согласованию) | 2017  январь | 2017  декабрь | 2017  январь | 2017  декабрь | Предоставление данных о несовершеннолетних, совершивших преступления и правонарушения | Предоставлено.  Выявлено несовершеннолетних, совершивших преступления в 2017 году – 40. На учете в ОПДН ОМВД России по Саткинскому району состоит 73 подростка. | Выполнено |
| 26. | Принятие мер административного реагирования в отношении руководителей образовательных учреждений, учащиеся которых совершили преступления и правонарушения | МКУ «Управление образования» | 2017  январь | 2017  декабрь | 2017  январь | 2017  декабрь | Проведение квартального мониторинга профилактической работы ОО района | Мониторинг проводится регулярно, согласно плану, административные меры принимаются | Выполнено |
| 27. | Информирование учащихся и воспитанников образовательных учреждений района о телефонах доверия, оказывающих психологическую помощь детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. | МКУ «Управление образования» | 2017  январь | 2017  декабрь | 2017  январь | 2017  декабрь | Информирование учащихся | Информация о «полезных телефонах» для детей, подростков и родителей расположена на сайтах и стендах во всех образовательных организациях | Выполнено |
| 28. | Родительский всеобуч по формированию у детей законопослушного поведения и здорового образа жизни | МКУ «Управление образования» | 2017  январь | 2017  декабрь | 2017  январь | 2017  декабрь | Повышения уровня компетентности родителей в вопросах воспитания, знания уголовного и административного права, уровня ответственности за детей | Обсуждение на родительских собраниях вопросов, связанных с профилактикой асоциального поведения обучающихся. | Выполнено |
| 29. | Обследование учащихся группы риска, детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях районной психолого-медико-педагогической комиссии с целью определения индивидуального маршрута обучения и форм реабилитации | МКУ «Управление образования» | 2017  январь | 2017  декабрь | 2017  январь | 2017  декабрь | Определение индивидуального маршрута обучения и форм реабилитации по результатам заключения ПМПК | В течение 2016 года обследовано всего 362 учащихся, по результатам обследования разработаны индивидуальные адаптированные программы. | Выполнено |
| 30. | Размещение на сайтах образовательных учреждений района информации по проблемам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, формированию у детей законопослушного поведения | МКУ «Управление образования» | 2017  январь | 2017  декабрь | 2017  январь | 2017  декабрь | Повышение уровня компетентности в вопросах воспитания, уголовного и административного законодательства среди родителей и несовершеннолетних. | Уровень компетентности в вопросах воспитания, уголовного и административного законодательства среди родителей и несовершеннолетних повышен. | Выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Нет. | | | | | | | |
|  | Меры  нейтрализации / минимизации отклонения  по контрольному событию,  оказывающего  существенное воздействие на реализацию  муниципальной  программы | Не предпринимались | | | | | | | |
|  | Контрольное событие муниципальной программы |  |  | 2017 |  | 2017 |  |  | Выполнено |
| Итого по программе:  количество мероприятий: 30  выполненных: 30  невыполненных: 0 | | | | | | | | | |
| Направление отдельных мероприятий муниципальной программы нет | | | | | | | | | |
| 2. | Мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации  мероприятия |  | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации /  минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего  существенное воздействие на реализацию  муниципальной  программы |  | | | | | | | |
|  | Контрольное событие  муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по направлению:  количество мероприятий, из них:  выполненных; невыполненных | | | | | | | | | |
| Итого по муниципальной программе:  количество мероприятий (соответствует последнему порядковому номеру столбца 1 таблицы) - 30, из них:  выполненных - 30;  невыполненных -0 | | | | | | | | | |

Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы

| №  п/п | Наименование муниципальной программы,  подпрограммы, ведомственной целевой  программы, направления отдельных  мероприятий муниципальной программы | Источники ресурсного обеспечения | Объем финансирования, тыс. рублей | | Причины отклонения  фактического  финансирования  от планового |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт |  |
|  | муниципальная программа **«П**рофилактика преступлений и иных правонарушений в Саткинском муниципальном районе на 2017-2019 годы» | всего: | 600 | 600 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| бюджет Саткинского муниципального района |  |  |  |
| бюджеты поселений | 600 | 600 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
|  | Подпрограмма (ведомственная целевая программа), в том числе: | всего: |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| бюджет Саткинского муниципального района |  |  |  |
| бюджеты поселений |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
|  | Мероприятия: нет | всего: |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| бюджет Саткинского муниципального района |  |  |  |
| бюджеты поселений |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
|  | Направление отдельных мероприятий  муниципальной программы, в том числе: нет | всего: |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | бюджет Саткинского муниципального района |  |  |  |
|  |  | бюджеты поселений |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета Саткинского муниципального района на реализацию муниципальной программы

| Статус | Наименование  муниципальной программы, подпрограммы,  ведомственной целевой  программы, направления  отдельных мероприятий  муниципальной программы | Ответственный  исполнитель,  соисполнители | Расходы (тыс. рублей), годы | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сводная  бюджетная роспись, план на 1 января  отчетного года | сводная  бюджетная роспись на 1 января  года,  следующего за отчетным | кассовое исполнение |
| Муниципальная программа | **«П**рофилактика преступлений и иных правонарушений в Саткинском муниципальном районе на 2017-2019 годы» | всего: | 600000 | 600000 | 600000 |
| ответственный исполнитель  муниципальной программы Администрация Саткинского муниципального района | 600000 | 600000 | 600000 |
| соисполнитель 1 МКУ Управление культуры» |  |  |  |
| соисполнитель 2 МКУ Управление образования» |  |  |  |
| соисполнитель 3 Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав |  |  |  |
| соисполнитель 4 Отдел МВД России по Саткинскому району |  |  |  |
| соисполнитель 5 Управление социальной защиты населения |  |  |  |
| Подпрограмм нет  (ведомственная целевая программа) |  | всего: |  |  |  |
| ответственный  исполнитель  подпрограммы |  |  |  |
| соисполнитель 1 |  |  |  |
| Направление отдельных  мероприятий муниципальной программы нет |  | ответственный  исполнитель мероприятия |  |  |  |

Сведения о достижении ожидаемых результатов реализации муниципальной программы за 2017 год

| №  п/п | Наименование показателя (ожидаемого результата за весь период реализации  муниципальной  программы) | Единица  измерения | Значения показателей (ожидаемых результатов за весь период реализации муниципальной программы) | | | Обоснование  отклонений значений показателя на конец отчетного года от плана (при наличии  отклонений) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начало реализации  муниципальной программы | отчетный период | |
| план | факт |
|  | Муниципальная программа **«П**рофилактика преступлений и иных правонарушений в Саткинском муниципальном районе на 2017-2019 годы» | | | | | |
|  | (ожидаемый результат за весь период реализации) |  |  |  |  |  |
| 1. | Общее количество зарегистрированных преступлений | единиц | 1350 | 1320 | 1088 |  |
| 2. | Количество раскрытых преступлений, совершенных на улицах и в общественных местах | единиц | 270 | 275 | 301 |  |
| 3. | Количество выявленных превентивных составов преступлений | единиц | 250 | 255 | 310 |  |
| 4. | Доля жителей Саткинского муниципального района, охваченных мероприятиями Программы | процентов | 27 | 28 | 28 |  |
|  | Подпрограмм нет | | | | | |
| \_ | (ожидаемый результат за весь период реализации) |  |  |  |  |  |
| \_ | \_ | |  |  |  |  |
|  | Направление отдельных мероприятий муниципальной программы нет | | | | | |
| \_ | (ожидаемый результат за весь период реализации) |  |  |  |  |  |

Информация о степени достижения целей и задач муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципальной программы (подпрограммы,  ведомственной целевой программы, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы) | Цели,  задачи | Результаты, достигнутые за весь период реализации  муниципальной программы  (ожидаемые результаты (план) / результаты (факт) | Выводы о полноте достижения цели. Если цели и задачи  реализации муниципальной программы не достигнуты, то указываются причины  их недостижения | Последствия  недостижения  целей и задач  (при наличии) |
|  | Муниципальная программа **«П**рофилактика преступлений и иных правонарушений в Саткинском муниципальном районе на 2017-2019 годы» | Задача 1- Снижение уровня преступности на территории Саткинского муниципального района за счет:  - активизации участия и улучшения координации деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления в предупреждении преступлений и правонарушений;  - выявления и устранения причин и предпосылок совершаемых преступлений и правонарушений. | Общее количество зарегистрированных преступлений - 1320 единиц | Цель достигнута. |  |
| Задача 2- Активизация работы по предупреждению и пресечению преступлений и правонарушений, совершаемых на улицах и в общественных местах за счет вовлечения в деятельность по предупреждению правонарушений учреждений и организаций всех форм собственности, в том числе общественных организаций. | Количество раскрытых преступлений, совершенных на улицах и в общественных местах - 275 единиц | Цель достигнута. |  |
|  |  | Задача 3- Профилактика пьянства, алкоголизма, асоциального образа жизни, проведение комплексных физкультурно-оздоровительных мероприятий и акций, направленных на пропаганду здорового образа жизни, принятие мер по созданию клубных формирований, спортивных секций, кружков. | Количество выявленных превентивных составов преступлений - 255 единиц  Доля жителей Саткинского муниципального района, охваченных мероприятиями Программы – 28 процентов | Цель достигнута. |  |

Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы за весь период ее реализации

| №  п/п | Наименование муниципальной программы,  подпрограммы, ведомственной целевой программы, направления отдельных мероприятий муниципальной программы | Источники  ресурсного обеспечения | Объем финансирования за весь период реализации,  тыс. рублей | | Причины отклонения фактического  финансирования  от планового |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт |
|  | Муниципальная программа **«П**рофилактика преступлений и иных правонарушений в Саткинском муниципальном районе на 2017-2019 годы», в том числе: | всего: | 600 | 600 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| бюджет Саткинского муниципального района |  |  |  |
| бюджеты поселений | 600 | 600 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
|  | Подпрограмма (ведомственная целевая программа), в том числе: нет | всего: |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| бюджет Саткинского муниципального района |  |  |  |
| бюджеты поселений |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
|  | Мероприятия: нет | всего: |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| бюджет Саткинского муниципального района |  |  |  |
| бюджеты поселений |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
|  | Направление, в том числе: нет | всего: |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | бюджет Саткинского муниципального района |  |  |  |
|  |  | бюджеты поселений |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета Саткинского муниципального района на реализацию муниципальной программы за весь период ее реализации

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной  программы, подпрограммы,  ведомственной целевой программы, направления отдельных мероприятий  муниципальной программы | Ответственный  исполнитель,  соисполнители | Расходы (тыс. рублей) за весь период реализации | | |
| сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на 1 января года, следующего за отчетным | кассовое  исполнение |
| Муниципальная программа | программа **«П**рофилактика преступлений и иных правонарушений в Саткинском муниципальном районе на 2017-2019 годы» | всего: | 600000 | 600000 | 600000 |
| ответственный  исполнитель  муниципальной программы Администрация Саткинского муниципального района | 600000 | 600000 | 600000 |
| соисполнитель 1  МКУ «Управление образования» |  |  |  |
| соисполнитель 2  МКУ «Управление культуры» |  |  |  |
| соисполнитель 3  Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав |  |  |  |
| соисполнитель 4  Отдел МВД России по Саткинскому району |  |  |  |
| соисполнитель 5 Управление социальной защиты населения |  |  |  |
| Подпрограмма  (ведомственная целевая программа) | нет | всего: |  |  |  |
| ответственный  исполнитель  подпрограммы |  |  |  |
| соисполнитель 1 |  |  |  |
| Направление | нет | ответственный  исполнитель  мероприятия |  |  |  |