Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года от плана (при наличии отклонения) |
| год, предшествующий отчетному | отчетный год |
| план | факт |
|  | Муниципальная программа **«**Профилактика и противодействие проявлениям экстремизма в Саткинском муниципальном районе» |
|  | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество совершенных актов экстремистской направленности против соблюдения прав и свобод человека на территории Саткинского муниципального района  | Единиц | 0 | 0 | 0 |  |
| 2. | Доля обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального, среднего профессионального образования и студентов образовательных учреждений высшего профессионального образования, охваченных программами по воспитанию толерантности, от общего количества обучающихся и студентов указанных образовательных учреждений | Процентов | 34 | 35 | 35 |  |
| 3. | Доля обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального, среднего профессионального образования и студентов образовательных учреждений высшего профессионального образования, участвующих в мероприятиях Программы, направленных на развитие межэтнической интеграции, воспитание культуры мира, профилактику проявлений ксенофобии и экстремизма, от общего количества обучающихся и студентов указанных образовательных учреждений | Процентов | 29 | 30 | 30 |  |
|  | Подпрограмм (ведомственная целевая программа) нет |
| \_ | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |
|  | Направление отдельных мероприятий муниципальной программы нет |
| \_ | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |

Перечень мероприятий муниципальной программы, реализация которых предусмотрена в отчетном году, выполненных и не выполненных

(с указанием причин) в установленные сроки

| №п/п | Наименование мероприятий муниципальной программы  | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактическийсрок | Результаты | Выполнено / не выполнено |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| Муниципальная программа «Профилактика и противодействие проявлениям экстремизма в Саткинском муниципальном районе» |  |
| 1. | Разработка изменений и дополнений в нормативные правовые акты Саткинского муниципального района в сфере профилактики экстремизма  | МВК АСМР | 2023январь | 2023декабрь | 2023 январь | 2023декабрь | Разработка изменений и дополнений | Внесены изменения в нормативные правовые акты Саткинского муниципального района в сфере профилактики экстремизма | Выполнено |
| 2. | Организация мониторинга по вопросам мультикультурного образования и социокультурной адаптации детей мигрантов в образовательных учреждениях района, выработка соответствующих рекомендаций по совершенствованию учебно-воспитательного процесса | МКУ «Управление образования»  | 2023январь | 2023декабрь | 2023 январь | 2023декабрь | Разработка рекомендаций для успешной адаптации детей мигрантов.  | Разработанные рекомендации используются при организации учебно-воспитательного процесса при наличии детей мигрантов в образовательных учреждениях | Выполнено |
| 3. | Разработка и реализация специальной программы по социализации (адаптации) детей мигрантов, в том числе по конфликтологии. Создание на основе имеющегося образовательного потенциала и ресурсов района единой адаптационной программы | МКУ «Управление образования»  | 2023январь | 2023декабрь | 2023 январь | 2023декабрь | Разработка и реализация специальных программ по социализации детей мигрантов  | Специальные программы по социализации используются при поступлении детей мигрантов в образовательных учреждениях  | Выполнено |
| 4. | Разработка и распространение методических рекомендаций по совершенствованию системы воспитания толерантности в образовательном учреждении | МКУ «Управление образования»  | 2023январь | 2023декабрь | 2023 январь | 2023декабрь | Разработка и распространение методических рекомендаций | курс «Социализация подростка»;- «Воспитание толерантности у подростка», «Школа толерантности и здоровья», «Месячник толерантности».  | Выполнено |
| 5. | Разработка и распространение практических рекомендаций для работников дошкольных учреждений, педагогов школ и родителей по формированию у детей толерантных этнокультурных установок, воспитанию культуры мира и согласия | МКУ «Управление образования»  | 2023январь | 2023декабрь | 2023 январь | 2023декабрь | Разработка практических рекомендаций.  | «Содержание воспитания в современных условиях Профилактика экстремизма»;- курс ОРКСЭ  | Выполнено |
| 6. | Мониторинг поступающих в образовательные учреждения печатных изданий на предмет соответствия федеральному списку экстремистских материалов  | МКУ «Управление образования»  | 2023январь | 2023декабрь | 2023 январь | 2023декабрь | Мониторинг поступающих в образовательные учреждения печатных изданий | Ведется постоянный мониторинг поступающих в образовательные учреждения печатных изданий | Выполнено |
| 7. | Организация в образовательных учреждениях психолого-педагогического консультирования родителей по вопросам взаимодействия «Родитель – ребенок – школа» по вопросам толерантности в межнациональных отношениях | МКУ «Управление образования»  | 2023январь | 2023декабрь | 2023 январь | 2023декабрь | Организация работы с родителями по вопросам воспитания толерантности в семье  | «Предупреждение разжиганий межнациональных конфликтов»;- «Как воспитать толерантную личность»;- «Как вербуют молодое поколение».– уроки по медиабезопасности.  | Выполнено |
| 8. | Продолжение работы по внедрению программ и учебных материалов, воспитывающих молодое поколение в духе миролюбия, веротерпимости и толерантности, противодействия экстремизму и этносепаратизму | МКУ «Управление образования»  | 2023январь | 2023декабрь | 2023 январь | 2023декабрь | Работа по внедрению программ и учебных материалов | Внедряются программы внеурочной деятельности:- «Азбука нравственности»;- «Основы этикета»;- «Татаро-башкирский язык» для обучающихся 1-4 классов и т.д.;- учебный курс ОРКСЭ (основы религиозной культуры и светской этики.  | Выполнено |
| 9. | Информирование ОМВД России по Саткинскому району о принадлежности учащихся и молодёжи к различным группировкам к неформальным молодёжным объединениям, в том числе экстремистской направленности | МКУ «Управление образования»  | 2023январь | 2023декабрь | 2023 январь | 2023декабрь | Информирование ОМВД России по Саткинскому району о принадлежности учащихся и молодёжи к различным группировкам | Учащихся принадлежащих к различным группировкам к неформальным молодёжным объединениям, в том числе экстремистской направленности не выявлено | Выполнено |
| 10. | Организация практических заня­тий, семинаров в обра­зовательных учрежде­ниях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специализированных учреждениях для несо­вершеннолетних, нуж­дающихся в социальной реабилитации, по проблемам профилак­тики экстремистских про­явлений | УСЗН | 2023январь | 2023декабрь | 2023 январь | 2023декабрь | Организация практических заня­тий, семинаров в обра­зовательных учрежде­ниях | Проведено 10 мероприятий (500 детей) | Выполнено |
| 11. | Осуществление соци­ального патронажа над се­мьями из «группы риска» и семьями, находящимися в социально опасном по­ложении, специалистами отделения помощи семье и детям ком­плексного центра со­циального обслужива­ния населения Саткинского муници­пального района (Служба сопровождения по реализации муниципальной программы «Крепкая семья) | УСЗН | 2023январь | 2023декабрь | 2023 январь | 2023декабрь | Осуществление соци­ального патронажа | Осуществлено 1115 патронатов. Родителям даны консультации по оформлению мер социальной поддержки, проведены профилактические беседы. | Выполнено |
| 12. | Организация в учреждениях профессионального образования профилактической работы, направленной на недопущение вовлечения молодёжи в незаконную деятельность религиозных сект и экстремистских организаций Распространение идей межнациональной терпимости, дружбы, добрососедства, взаимного уважения | МКУ «Управление образования»  | 2023январь | 2023декабрь | 2023 январь | 2023декабрь | Проведение патриотических акций, флешмобов, спортивных соревнований среди студенческой молодежи.  | Патриотические акции, флешмобы, спортивные соревнования проведены в соответствии с планом мероприятий.  | Выполнено |
| 13. | Организация и проведение социологического исследования отношения молодежи к проявлениям экстремизма. Подведение итогов анкетирования. | МКУ «Управление образования» | 2023январь | 2023декабрь | 2023 январь | 2023декабрь | Выявление отношения молодежи (студенческая, рабочая, старшеклассники) к проявлениям экстремизма. | Среди молодежи Саткинского муниципального района (студенческая, рабочая, старшеклассники) выявлено негативное отношение к проявлениям экстремизма. | Выполнено |
| 14. | Организация и проведение месячника толерантности на территории Саткинского района. | МКУ «Управление образования» | 2023январь | 2023декабрь | 2023 январь | 2023декабрь | Выявление отношения молодежи (студенческая, рабочая, старшеклассники) к проявлениям экстремизма  | Среди молодежи Саткинского муниципального района (студенческая, рабочая, старшеклассники) выявлено негативное отношение к проявлениям экстремизма.(3800 чел.)  | Выполнено |
| 15. | Изучение практики распространения в молодежной среде негативных этнических стереотипов и установок. Разработка и внедрение рекомендаций по их преодолению | МКУ «Управление образования» | 2023январь | 2023декабрь | 2023 январь | 2023декабрь | Изучение практики распространения в молодежной среде негативных этнических стереотипов и установок | Распространение в молодежной среде негативных энтических стереотипов и установок не выявлено.  | Выполнено |
| 16. | Проведение мониторинга деятельности неформальных молодежных объединений, подготовка рекомендаций и принятие практических мер по снижению рекрутирования молодежи в неформальные молодежные объединения экстремистской направленности | МКУ «Управление образования» | 2023январь | 2023декабрь | 2023 январь | 2023декабрь | Снижение рекрутирования молодежи в неформальные молодежные объединения экстремисткой направленности.  | Случаев рекрутирования в неформальные молодежные объединения не выявлено. | Выполнено |
| 17. | Проведение круглых столов с лидерами общественно-политических молодежных объединений по проблемам межэтнических и межрелигиозных отношений в районе, вопросам формирования толерантности в молодежной среде | МКУ «Управление образования» | 2023январь | 2023декабрь | 2023 январь | 2023декабрь | Повышения уровня толерантности среди учащихся и молодежи Саткинского муниципального района. | Повышен уровень толерантного отношения к окружающему миру среди учащихся, рабочей и студенческой молодежи.  | Выполнено |
| 18. | Организация для детей и молодежи физкультурных мероприятий и спортивных состязаний по национальным видам спорта | МКУ «Управление по физической культуре, спорту и туризму»  | 2023январь | 2023декабрь | 2023 январь | 2023декабрь | Организация для детей и молодежи физкультурных мероприятий | Проведено 1 мероприятие (200 детей) | Выполнено |
| 19. | Проведение спортивных мероприятий, с использованием наглядно-агитационных материалов, спортивной атрибутики, направленных на пропаганду здорового образа жизни, профилактику экстремизма | МКУ «Управление по физической культуре, спорту и туризму» | 2023январь | 2023декабрь | 2023 январь | 2023декабрь | Проведение спортивных мероприятий | Проведено 30 мероприятий (2000 человек) | Выполнено |
| 20. | Формирование и реализация стратегии социальной рекламы, формирующей уважительное отношение к представителям различных национальностей, проживающих в районе, направленной на укрепление позитивного имиджа района как территории культуры мира и толерантности | МВК АСМР | 2023январь | 2023декабрь | 2023 январь | 2023декабрь | Формирование и реализация стратегии социальной рекламы | На официальном сайте администрации района размещена информация | Выполнено |
| 21. | Публикация в СМИ материалов о деятельности общественных организаций, проведении мероприятий, укрепляющих взаимопонимание между представителями различных национальностей и конфессий | МВК АСМР | 2023январь | 2023декабрь | 2023 январь | 2023декабрь | Публикация в СМИ материалов | 4 публикации в газетах  | Выполнено |
| 22. | Размещение на официальном сайте администрации района и распространение в СМИ информации о деятельности комиссии по профилактике и противодействию проявлениям экстремизма на территории Саткинского муниципального района | МВК АСМР | 2023январь | 2023декабрь | 2023 январь | 2023декабрь | Размещение на официальном сайте администрации района  | На официальном сайте администрации района размещена информация о деятельности комиссии | Выполнено |
| 23. | Разработка, изготовление и распространение печатной продукции антиэкстремистской направленности (баннеров, буклетов, листовок, стендов, календарей)Организация и проведение конкурсов, профилактических, интеллектуальных, спортивных соревнований антиэкстремистской направленности (приобретение сувенирной продукции, наградного материала). | МКУ «Управление образования» | 2023январь | 2023декабрь | 2023 январь | 2023декабрь | Изготовление и распространение печатной продукции антиэкстремистской направленности | Организовано издание печатной продукции антиэкстремистской направленности и распространение их в ОО. | Выполнено |
| 24. | Мониторинг книжных фондов библиотек поселений с целью выявления материалов, направленных на разжигание межнациональных конфликтов | МКУ «Управление культуры»  | 2023январь | 2023декабрь | 2023 январь | 2023декабрь | Мониторинг книжных фондов | Осуществлялся постоянный мониторинг книжных фондов(20 учреждений)  | Выполнено |
| 25. | Проведение районного семинара «Организация в учреждениях культуры работы с населением по профилактике экстремизма» | МКУ «Управление культуры» | 2023январь | 2023декабрь | 2023 январь | 2023декабрь | Проведение районного семинара | Проведен семинар «Организация в учреждениях культуры работы с населением по профилактике экстремизма»(70 работников)  | Выполнено |
| 26. | Проведение круглого стола по проблемам укрепления нравственного здоровья с участием представителей конфессий, национальных объединений, руководителей учреждений культуры | МКУ «Управление культуры» | 2023январь | 2023декабрь | 2023 январь | 2023декабрь | Проведение круглого стола |  Проведен круглый стол(30 участников)  | Выполнено |
| 27. | Подготовка цикла выставок, посвященных роли и месту различных религий в культуре народов России. Организация знакомства учащихся образовательных учреждений района с указанными экспозициями | МКУ «Управление культуры» | 2023январь | 2023декабрь | 2023 январь | 2023декабрь | Подготовка цикла выставок | Подготовлен цикл 6 выставок | Выполнено |
| 28. | Подготовка и проведение мероприятий, приуроченных к Международному дню толерантности | МКУ «Управление культуры» | 2023январь | 2023декабрь | 2023 январь | 2023декабрь | Подготовка и проведение мероприятий | Проведен конкурс рисунков, оформлено 12 уголков безопасности | Выполнено |
| 29. | Проведение книжных выставок, обзоров на тему противодействия экстремизму на этноконфессиональной почве на базе библиотек городских и сельских поселений | МКУ «Управление культуры» | 2023январь | 2023декабрь | 2023 январь | 2023декабрь | Проведение книжных выставок | Проведено 12 мероприятий(600 человек) | Выполнено |
| 30. | Оказание содействия средствам массовой информации в освещении событий этнокультурного характера | МКУ «Управление культуры» | 2023январь | 2023декабрь | 2023 январь | 2023декабрь | Оказание содействия средствам массовой информации | В течение года оказывалось содействие средствам массовой информации в освещении событий этнокультурного характера(100 публикаций) | Выполнено |
| 31. | Оказание содействия религиозным организациям в реализации культурно-просветительских программ, социально значимой деятельности, в подготовке и проведении мероприятий, направленных на развитие межконфессионального диалога и сотрудничества, в целях укрепления мира и согласия в районе | МКУ «Управление культуры» | 2023январь | 2023декабрь | 2023 январь | 2023декабрь | Оказание содействия религиозным организациям | В течение года оказывалось содействие религиозным организациям в реализации культурно-просветительских программ | Выполнено |
| 32. | Принятие предусмотренных законодательством мер по предотвращению проявлений экстремизма при проведении публичных мероприятий | ОМВД России по Саткинскому району(по согласованию) | 2023январь | 2023декабрь | 2023 январь | 2023декабрь | Принятие предусмотренных законодательством мер по предотвращению проявлений экстремизма при проведении публичных мероприятий | При проведении публичных мероприятий проявлений экстремизма не выявлено  | Выполнено |
| 33. | Совершенствование механизмов обеспечения законности и правопорядка в сфере межнациональных отношений в районе. Содействие адаптации и интеграции мигрантов в культурное и социальное пространство района | ОМВД России по Саткинскому району(по согласованию) | 2023январь | 2023декабрь | 2023 январь | 2023декабрь | Совершенствование механизмов обеспечения законности и правопорядка в сфере межнациональных отношений | Составлен совместный план по противодействию проявлениям экстремизма | Выполнено |
| 34. | Осуществление комплекса оперативно-профилактических мероприятий направленных на недопущение экстремистских проявлений в период подготовки, проведения культурно-массовых и общественно-политических мероприятий | ОМВД России по Саткинскому району(по согласованию) | 2023январь | 2023декабрь | 2023 январь | 2023декабрь | Осуществление комплекса оперативно-профилактических мероприятий | Осуществлен комплекс оперативно-профилактических мероприятий в период подготовки, проведения культурно-массовых и общественно-политических мероприятий  | Выполнено |
| 35. | Проведение профилактических мероприятий с гражданами из среды недавних мигрантов в части их адаптации и интеграции в законопослушную общественную жизнь | ОМВД России по Саткинскому району(по согласованию) | 2023январь | 2023декабрь | 2023 январь | 2023декабрь | Проведение профилактических мероприятий с гражданами | Проведены профилактические мероприятия с 20 гражданами из среды недавних мигрантов | Выполнено |
| 36. | Проведение мероприятий по выявлению полиграфических учреждений, занимающихся издательской деятельностью экстремистской направленности, а также выявления лиц распространяющих среди студентов литературу и агитационные материалы экстремистского содержания | ОМВД России по Саткинскому району(по согласованию) | 2023январь | 2023декабрь | 2023 январь | 2023декабрь | Проведение мероприятий по выявлению полиграфических учреждений | Проведены мероприятия по выявлению полиграфических учреждений, занимающихся издательской деятельностью. Материалов экстремистской направленности не выявлено | Выполнено |
| 37. | Организация работы по получению упреждающей информации с целью выявления лиц, склоняющих молодежь к экстремистской деятельности, созданию различных объединений, движений экстремистской направленности | ОМВД России по Саткинскому району(по согласованию) | 2023январь | 2023декабрь | 2023 январь | 2023декабрь | Организация работы по получению упреждающей информации | Проводился мониторинг сайтов сети интернет | Выполнено |
| 38. | Организация совместных встреч с представителями диаспор, этнических общин и групп | ОМВД России по Саткинскому району(по согласованию) | 2023январь | 2023декабрь | 2023 январь | 2023декабрь | Организация совместных встреч с представителями диаспор | Проведено 12 встреч с представителями национальных диаспор | Выполнено |
| 39. | Проведение профилактических бесед в образовательных учреждениях на темы: толерантности, недопущения межнациональной вражды и экстремизма с разъяснением административной и уголовной ответственности подростков и их законных представителей, в целях повышения уровня правосознания несовершеннолетних  | МКУ «Управление образования» ОМВД России по Саткинскому району (по согласованию) | 2023январь | 2023декабрь | 2023 январь | 2023декабрь | Проведение профилактических бесед | Проводились профилактические беседы в образовательных учреждениях 4 (200 человек) | Выполнено |
| 40. | Проведение мониторинга ситуации на рынке труда в части использования иностранной рабочей силы | ОМВД России по Саткинскому району (по согласованию) | 2023январь | 2023декабрь | 2023 январь | 2023декабрь | Проведение мониторинга ситуации на рынке труда | Проводился мониторинг ситуации на рынке труда в части использования иностранной рабочей силы | Выполнено |
| 41. | Проведение мероприятий направленных на предупреждение и пресечение незаконной миграции на территории Саткинского района | ОМВД России по Саткинскому району (по согласованию) | 2023январь | 2023декабрь | 2023 январь | 2023декабрь | Проведение мероприятийнаправленных на предупреждение и пресечение незаконной миграции | Проведено 6мероприятий направленных на предупреждение и пресечение незаконной миграции | Выполнено |
| 42. | Организация взаимодействия с представителями диаспор и этнических сообществ с руководством УФМС в решении возникающих проблем между мигрантами и работодателями на рынке труда в части использования иностранной рабочей силы | Отделение ОМВД России по Саткинскому району(по согласованию) | 2023январь | 2023декабрь | 2023 январь | 2023декабрь | Организация взаимодействия с представителями диаспор и этнических сообществ | Организовано взаимодействия с представителями диаспор и этнических сообществ с руководством (2 встречи) | Выполнено |
| 43. | Организация проведения семинаров с участием работодателей, лиц принимающих иностранных граждан по вопросам законности пребывания иностранных граждан на территории района, осуществления ими трудовой деятельности | ОМВД России по Саткинскому району (по согласованию) | 2023январь | 2023декабрь | 2023 январь | 2023декабрь | Организация проведения семинаров | Проведено 2 семинара с участием работодателей, лиц принимающих иностранных граждан | Выполнено |
| 44. | Осуществление контроля за местами компактного проживания иностранных граждан на предмет возможного распространения литературы экстремистского и этносепаратистского характера | ОМВД России по Саткинскому району (по согласованию) | 2023январь | 2023декабрь | 2023 январь | 2023декабрь | Осуществление контроля за местами компактного проживания иностранных граждан | Осуществлялся контроль за местами компактного проживания иностранных граждан | Выполнено |
| 45. | Организация взаимодействия с предприятиями жилищно-коммунального хозяйства по выявлению лиц, сдающих жилые помещения в поднаем, и фактов проживания в жилых помещениях граждан без регистрации | ОМВД России по Саткинскому району (по согласованию) | 2023январь | 2023декабрь | 2023 январь | 2023декабрь | Организация взаимодействия с предприятиями жилищно-коммунального хозяйства | Проведен семинар с руководителями организаций жилищно-коммунального хозяйства | Выполнено |
| 46. | Участие в реализации федеральных, областных и международных проектах, направленных на профилактику и противодействие проявлениям экстремизма | МВК АСМР | 2023январь | 2023декабрь | 2023 январь | 2023декабрь | Участие в реализации федеральных, областных и международных проектах | Осуществлялось участие в федеральных, областных и международных проектах | Выполнено |
| 47. | Организация проведе­ния семина­ров по проблемам про­филактики проявлений экстремизма, формирования толерантно­сти и межэтнической культуры, профилакти­ки агрессивного поведения | МВК АСМР | 2023январь | 2023декабрь | 2023 январь | 2023декабрь | Организация проведе­ния семина­ров | Проведено 2 семинара | Выполнено |
| 48. | Организация и проведение совместных совещаний, рабочих встреч с представителями общественных и религиозных организаций, представителями национальных меньшинств в целях предотвращения проникновения идеологии экстремизма в общество | МВК АСМР | 2023январь | 2023декабрь | 2023 январь | 2023декабрь | Организация и проведение совместных совещаний, рабочих встреч | Проведен круглый стол(30 человек) | Выполнено |
| 49. | Обеспечение постоянного обмена оперативной и иной значимой информацией между всеми заинтересо­ванными ведомствами в интересах противодействия проявлениям экстремизма | МВК АСМР | 2023январь | 2023декабрь | 2023 январь | 2023декабрь | Обеспечение постоянного обмена оперативной и иной значимой информацией | Обеспечен постоянный обмен оперативной и иной значимой информацией между всеми заинтересо­ванными ведомствами | Выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Нет. |
|  | Меры нейтрализации / минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы  | Не предпринимались |
|  | Контрольное событие муниципальной программы |  |  | 2023декабрь |  | 2023декабрь |  |  | Выполнено  |
| Итого по программе:количество мероприятий: 49выполненных: 49невыполненных: 0 |
| Направление отдельных мероприятий муниципальной программы нет |
| 2. | Мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |
|  | Меры нейтрализации / минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по направлению:количество мероприятий, из них:выполненных; невыполненных |
| Итого по муниципальной программе:количество мероприятий (соответствует последнему порядковому номеру столбца 1 таблицы) -49, из них:выполненных - 49; невыполненных - 0 |

Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, направления отдельных мероприятий муниципальной программы | Источники ресурсного обеспечения | Объем финансирования, тыс. рублей | Причины отклонения фактического финансирования от планового |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт |  |
|  | Муниципальная программа «Профилактика и противодействие проявлениям экстремизма в Саткинском муниципальном районе»  | всего: | 100 | 100 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| бюджет Саткинского муниципального района | 100 | 100 |  |
| бюджеты поселений |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
|  | Подпрограмма (ведомственная целевая программа), в том числе: | всего: |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| бюджет Саткинского муниципального района |  |  |  |
| бюджеты поселений |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
|  | Мероприятия: нет | всего: |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| бюджет Саткинского муниципального района |  |  |  |
| бюджеты поселений |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
|  | Направление отдельных мероприятий муниципальной программы, в том числе: нет | всего: |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | бюджет Саткинского муниципального района |  |  |  |
|  |  | бюджеты поселений |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |

Сведения о внесенных изменениях в муниципальную программу **«П**рофилактика и противодействие проявлениям экстремизма в Саткинском муниципальном районе» за 2023 год.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Реквизиты нормативного акта(наименование, дата и номер) | Суть изменений(краткое изложение) | Обоснование изменений(необходимость, преимущества) |
|  | Постановление Администрации Саткинского муниципального района от 20.12.2023 № 766 | Увеличение сроков реализации муниципальной программы | Увеличение срока реализации программы |

Оценка эффективности использования бюджетных средств на реализацию муниципальной программы.

Степень реализации мероприятий.

Степень реализации мероприятий рассчитывается для каждой подпрограммы и для направлений отдельных мероприятий как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

$$СРм=\frac{Мв}{М}=\frac{49}{49}=1$$

Степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию муниципальной программы запланированному уровню затрат на реализацию муниципальной программы.

Степень соответствия фактически произведенных затрат запланированному уровню затрат на реализацию муниципальной программы оценивается для каждой подпрограммы и для направлений отдельных мероприятий как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы, направления отдельных мероприятий к их плановым значениям по следующей формуле:

$$Ссуз=\frac{Зф}{Зп}=\frac{100}{100}=1$$

Эффективность использования средств бюджета Саткинского муниципального района.

Эффективность использования средств бюджета Саткинского муниципального района рассчитывается для каждой подпрограммы, направления отдельных мероприятий муниципальной программы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета Саткинского муниципального района по следующей формуле:

$$Эис=\frac{СРм}{Ссуз}=\frac{1}{1}=1$$

Степень достижения целей и решения задач подпрограмм и направлений отдельных мероприятий муниципальной программы.

Для определения степени достижения целей и решения задач подпрограмм и направлений отдельных мероприятий муниципальной программы (далее именуется – степень реализации подпрограммы, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы) определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, направления отдельных мероприятий муниципальной программы.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по следующим формулам:

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

$$СДп/ппз=\frac{ЗП\frac{п}{пф}}{\frac{ЗПп}{пп}}=\frac{35}{35}=1, СДп/ппз=\frac{ЗП\frac{п}{пф}}{\frac{ЗПп}{пп}}=\frac{30}{30}=1$$

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

$$СДп/ппз=\frac{ЗП п/пп}{ЗПп/пф}=\frac{0}{0}=1$$

Степень реализации подпрограммы, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы рассчитывается по формуле:

$$СРп/п=\sum\_{1}^{n}\frac{СДп/ппз}{n}=\frac{1+1+1}{3}=1$$

Эффективность реализации подпрограммы, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы.

Эффективность реализации подпрограммы, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы оценивается в зависимости от значений степени реализации подпрограммы, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы и эффективности использования средств бюджета Саткинского муниципального района по следующей формуле:

$$ЭРмп = k10 x СРмпп.25 + k11 x Ссузмп + k12 x СРм + k13 х ЭДО=0.7 x 1+0.1 x 1+0.1 x 1+0.1 x 1=1$$

Для оценки эффективности деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы рассчитывается степень достижения планового значения показателя по каждому показателю по следующей формуле:

СДкр = КРФ / КРП = 1/ 1 = 1

Эффективность деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы рассчитывается по формуле:

$$ЭДО=\sum\_{}^{}\frac{СДкр}{R}=\frac{1}{1}=1$$